## Sheet1
Projeto | Necessidade do Projeto | Solicitante do Projeto | Departamento | Responsável | Fornecedor | Riscos | Probabilidade do Risco | Impacto do Risco | Nível do Risco | Etapa | Tarefa | Overall Task Status | Fase In | Fase Out | Data Início | Data Fim | Status | Prioridade | Budget | Payback | Percentual Concluído | Observações
PORTA VIDRO PARAFUSADO |  |  |  | ORLEI |  |  |  |  | Não informado | DESENHO |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Atrasada | Alta | 0 | 0 | 50 | Em andamento
Fundo Teflon |  |  | Engenharia | Orlei |  |  |  |  | Não informado | Análise | Em estudo inicial | Atenção | Não iniciado | Não iniciado | 2026-04-20 | 2026-06-01 | Atrasada | Crítica | 0 | 0 | 0
Top 50 | Entrada comercial visando competitividade no mercado 50lts | Edison | Comercial | Orlei | Ava. | Rico não adm. | Média | Baixo | Baixo | revisando embalagens | Estrutural | Atenção | Em execução | Não iniciado | 2026-04-01 | 2026-05-25 | Em Andamento | Média | 0 | 0 | 60 | Em contato com fornecedor enviar amostra
Parafuso de fixação | Redução de custo | Processos | Processos | Ivonei |  |  | Alta | Baixo | Médio | Estrutural | Produção | Crítico | Não iniciado | Não iniciado | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Pendente | Alta | 0 | 0 | 0
Parafuso de fixação |  | Processos | Processos | Ivonei |  |  | Baixa | Baixo | Baixo | Estrutural | Produção | Dentro do Planejado | Concluído | Concluído | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Concluída | Baixa | 50000 | 3 | 150
EPS | Redução de custo | Custos | Processos | Ivonei |  |  | Baixa | Baixo | Baixo | PORTA VIDRO PARAFUSADO | DESENHO | Bloqueado | Concluído | Em execução | 2026-01-08 | 2026-09-30 | Concluída | Alta | 0 | 0 | 150