## Sheet1
Projeto | Necessidade do Projeto | Solicitante do Projeto | Departamento | Responsável | Fornecedor | Riscos | Probabilidade do Risco | Impacto do Risco | Nível do Risco | Etapa | Tarefa | Overall Task Status | Fase In | Fase Out | Data Início | Data Fim | Status | Prioridade | Budget | Payback | Percentual Concluído | Observações
Construção de Escola | Ampliação da infraestrutura para atender aumento de demanda. | Diretoria Operacional | Operações | Gerente Projetos A | Fornecedor Alfa | Risco de prazo/custo | Média | Médio | Médio | 1 Design | Definir requisitos | Dentro do Planejado | Concluído | Em execução | 2026-03-28 | 2026-05-07 | Concluída | Alta | 250000 | 24 | 75
Construção de Escola | Ampliação da infraestrutura para atender aumento de demanda. | Diretoria Operacional | Operações | Gerente Projetos A | Fornecedor Alfa | 1 Design | Pesquisa de mercado | Atenção | Em execução | Não iniciado | 2026-04-02 | 2026-05-12 | Em Andamento | Média | 80000 | 18 | 60
Criar Planilha para Projetos | Digitalizar o controle de cronogramas e indicadores dos projetos. | Gestão Industrial | TI | Gerente Projetos C | Fornecedor Beta | Risco de prazo/custo | Média | Médio | Médio | 2 Desenvolvimento | Protótipo | Finalizado | Concluído | Concluído | 2026-04-09 | 2026-05-22 | Concluída | Alta | 35000 | 8 | 100
Criar Planilha para Projetos | Digitalizar o controle de cronogramas e indicadores dos projetos. | Gestão Industrial | TI | Gerente Projetos C | Fornecedor Beta | 2 Desenvolvimento | Validação | Dentro do Planejado | Em execução | Não iniciado | 2026-04-17 | 2026-06-01 | No Prazo | Média | 15000 | 12 | 45
Evento Lançamento Empreendimento | Organizar ações de divulgação e acompanhamento do lançamento. | Marketing | Comunicação | Gerente Projetos B | Fornecedor Delta | Risco de prazo/custo | Média | Médio | Médio | 1 Design | Briefing | Finalizado | Concluído | Concluído | 2026-04-07 | 2026-05-02 | Concluída | Alta | 70000 | 10 | 100
Evento Lançamento Empreendimento | Organizar ações de divulgação e acompanhamento do lançamento. | Marketing | Comunicação | Gerente Projetos B | Fornecedor Delta | 3 Testes | Checklist final | Dentro do Planejado | Em execução | Não iniciado | 2026-04-29 | 2026-05-17 | No Prazo | Alta | 25000 | 14 | 30
Renovação de Licença Ambiental | Garantir conformidade legal e continuidade operacional. | Jurídico / Meio Ambiente | Meio Ambiente | Gerente Projetos D | Fornecedor Verde | Risco de prazo/custo | Média | Médio | Médio | 2 Desenvolvimento | Documentação | Crítico | Em execução | Não iniciado | 2026-03-18 | 2026-04-24 | Atrasada | Crítica | 120000 | 36 | 33
Sistema de Análise de Dados | Melhorar análise de dados e tomada de decisão. | Controladoria | TI | Gerente Projetos C | Fornecedor Beta | 3 Testes | Testes internos | Dentro do Planejado | Em execução | Não iniciado | 2026-04-20 | 2026-05-25 | No Prazo | Média | 90000 | 20 | 70
Sistema de Indicadores | Padronizar indicadores e acompanhamento gerencial. | Gerência Geral | TI | Gerente Projetos C | Fornecedor Gama | Risco de prazo/custo | Média | Médio | Médio | 2 Desenvolvimento | Dashboard | Atenção | Não iniciado | Não iniciado | 2026-04-12 | 2026-05-09 | Pendente | Média | 45000 | 16 | 50
Viaduto de Acesso Rodovia | Melhorar fluxo logístico e segurança de acesso. | Logística | Operações | Gerente Projetos A | Fornecedor Alfa | 3 Testes | Entrega final | Finalizado | Concluído | Concluído | 2026-05-12 | 2026-06-08 | Concluída | Alta | 480000 | 48 | 100